УТВЕРЖДАЮ

Президент АО «Центр медицинских технологий и информационных систем»

______________Е.Н. Дауенов

«____»  _________ 2025 года

ПЛАН РАБОТЫ

АО «Центр медицинских технологий и информационных систем» на 2026 год

| № п.п | Наименование мероприятия | Ответственные лица | Срок исполнения | Форма завершения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Центр корпоративного обучения (ЦКО) |  |  |  |  |
|  | Подписание договоров с ПО УДП РК на оказание образовательных услуг | Караманова А.С. Жарилканова А.Ж. | Январь-февраль | Договора |
|  | Подписание договора с поставщиком на проведение (кейтеринг) кофе-брейков | Караманова А.С. Сейдилдай Г.Т. | Январь | Договор |
|  | Подписание договора с поставщиком на оказание полиграфических услуг | Караманова А.С. Сейділдай Г.Т. | Январь | Договор |
|  | Реализация образовательных мероприятий по обучению работников подведомственных организаций УДП РК (42 семинара) | Караманова А.С. Жумашева Д.Н. Жарилканова А.Ж. Садбеков М.А. | В течение года | Семинары |
|  | Реализация адаптационного курса «Onboarding UDP» для новых сотрудников подведомственных организаций УДП РК | Караманова А.С. Жумашева Д.Н. | В течение года | Семинары |
|  | Разработка и утверждение тем образовательных мероприятий на 2027 год на Координационном Совете УДП РК | Караманова А.С. Жарилканова А.Ж. | ІІ квартал | Протокол КС УДП РК |
|  | Проведение семинаров для руководителей и бухгалтеров системы образования регионов РК | Караманова А.С. Жумашева Д.Н. | І квартал | Семинар |
|  | Разработка методического материала по образовательным программам ЦКО | Караманова А.С. Жумашева Д.Н. Жарилканова А.Ж. Садбеков М.А. | В течение года | Методическая программа |
|  | Реализация медиа-плана и PR-работы Общества | Байтурсын М.У. | В течение года | Информация в СМИ и соцсетях |
|  | Мониторинг и участие в имиджевых мероприятиях (выставки, форумы, конференции, семинары) | Караманова А.С. Жумашева Д.Н. Жарилканова А.Ж. Садбеков М.А. | В течение года | Информация |
| Центр развития компетенций медицинских работников (ЦРКМР) |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение образовательных мероприятий по 028 бюджетной программы | Сағынбердіқызы Ж. Работники ЦРКМР | Ежемесячно | отчет |
|  | Исполнение протокольных поручений и иных задач УДП РК, МЦ УДП РК | Сағынбердіқызы Ж. Работники ЦРКМР | Постоянно | информация |
|  | Заключение договора с д/с Карлыгаш на реинжиниринг процессов и управление рисками согласно ИСО 9001 | Сағынбердіқызы Ж. | Январь 2026 г. | информация |
|  | Заключение договора с ГНПП «Бурабай» на услугу по СМК | Сағынбердіқызы Ж. | Январь 2026 г. | информация |
|  | Утверждение прейскуранта цен по 028 БП | Сағынбердіқызы Ж. | Январь 2026 г. | информация |
|  | Формирование отчета по исполнению меморандума между МЦ УДП РК и акиматами областей РК | Сағынбердіқызы Ж. | Январь 2026 г. | письмо в МЦ |
|  | Подписание договора с поставщиком на оказание проведение семинаров в онлайн формате (зум) по 028 БП | Сағынбердіқызы Ж. Работники ЦРКМР | Январь 2026 г. | информация |
|  | Заключение договора с поставщиком на аренду помещения (Президентский Центр) с КГИП | Сағынбердіқызы Ж. Работники ЦРКМР | Январь 2026 г. | информация |
|  | Заключение договора с поставщиком услуги связи | Сағынбердіқызы Ж. Работники ЦРКМР | Январь 2026 г. | информация |
|  | Защита отчетов (формирование программы обучения, явочные листы, результаты тестирования и анкетирования, фото отчеты, материалы тренеров и др. отчетов) по гос.задании в УД, МЦ и выставление акта по 028 БП | Сағынбердіқызы Ж. Работники ЦРКМР | Ежемесячно | информация |
|  | Заключение договоров с тренерами/лекторами по 028 БП | Сағынбердіқызы Ж. Работники ЦРКМР | Ежеквартально | информация |
|  | Актуализация услуг ЦРКМР, рассылка в медицинские организации | Сағынбердіқызы Ж. Работники ЦРКМР | 1 квартал 2026 г. | информация |
|  | Работа с управлениями здравоохранения регионов РК по предоставлению образовательных услуг для медицинских работников | Сағынбердіқызы Ж. Работники ЦРКМР | Ежеквартально | информация |
|  | Исполнение плана мероприятий по реализации Концепции развития МЦ УДП РК на 2025-2027 годы | Сағынбердіқызы Ж. Работники ЦРКМР | Ежемесячно, ежеквартально, полугодие согласно Дорожной карты | информация |
|  | Подготовка материалов на корректировку бюджета 2026 года по гос. заданию | Сағынбердіқызы Ж. | 1 и 2 квартал 2026 г. | папка с документами |
|  | Защита бюджета по корректировке на 2026 года по госзаданию | Сағынбердіқызы Ж. | 2 квартал 2026 г. | папка с бюджетной заявкой |
|  | Заключение договоров по коммерциализации | Сағынбердіқызы Ж. Работники ЦРКМР | В течении года | информация |
|  | Организация заседания Комиссии по отбору тренеров в МЦ УДП РК по 028 БП на 2-квартал 2026 г. | Сағынбердіқызы Ж. Работники ЦРКМР | Март 2026 г. | протокол |
|  | Подписание договора с поставщиком на оказание полиграфических услуг (блокноты, сертификаты для участников образовательных мероприятий) в рамках 028 БП | Сағынбердіқызы Ж. Работники ЦРКМР | 1 и 2 квартал 2026 г. | информация |
|  | Подписание договоров с поставщиками на приобретение канцелярских товаров по 028 БП | Сағынбердіқызы Ж. Работники ЦРКМР | 1 и 2 квартал 2026 г. | информация |
|  | Заключение договора для выездных обучений по 028 БП по аренде зала, кофе-брейк, питьевой воды | Сағынбердіқызы Ж. Работники ЦРКМР | 2 и 3 квартал 2026 г. | информация |
|  | Организация заседания Комиссии по отбору тренеров в МЦ УДП РК по 028 БП на 2-полугодие 2026 года. | Сағынбердіқызы Ж. Работники ЦРКМР | Июнь 2026 г. | протокол |
|  | Исполнение перспективного плана ЦМТИС за 1 полугодие 2026 года. | Сағынбердіқызы Ж. Сотрудники ЦМТИС | Июль 2026 г. | письмо в МЦ, УД |
|  | Мониторинг и участие в обучающих мероприятиях, реализуемых посредством государственного портала закупок | Сағынбердіқызы Ж. Работники ЦРКМР | В течении года | информация |
|  | Формирование сметы по бюджетной программе 028 на 2027-2029 год (сбор коммерческих предложений, анализ и обоснование цен) | Сағынбердіқызы Ж. | 3 и 4 квартал 2026 г. | папка с документами |
|  | Прохождение всех процедур защиты госзадания (бюджетной заявки ) на 2027-2029 г. перед Минфином, АЗРК, УД, МЦ | Сағынбердіқызы Ж. | Второе полугодие 2026 г. | папка с бюджетной заявкой и подтвердающими документами с обоснованием |
|  | Исполнение перспективного плана ЦМТИС за 9 месяцев 2026 года | Сағынбердіқызы Ж. | 3 квартал 2026 г. | письмо в МЦ, УД |
|  | Формирование и утверждение плана образовательных мероприятий на 2027 год по 028 БП | Сағынбердіқызы Ж. | Декабрь 2026 г. | информация |
|  | Организация и проведение заседания Комиссии по отбору тренеров на 1 квартал 2027 года. | Сағынбердіқызы Ж. | Декабрь 2026 г. | протокол |
|  | Формирование договора на госзадание с УД на 2027 год. | Сағынбердіқызы Ж. | Декабрь 2026 г. | информация |
| HR – центр |  |  |  |  |
| Аудит HR-процессов |  | HR-центр Камарова А.Е. HR-аналитик (ГПХ) Юрист (эксперт ГПХ) | Январь – декабрь 2026 г. (в течение года) | Итоговый отчёт по аудиту HR-процессов |
|  | Проведение анализа и инвентаризации всех действующих HR-процессов в подведомственных организациях (кадровое делопроизводство, подбор, адаптация, обучение, оценка, развитие, мотивация). |  |  |  |
|  | Формирование отчета с выявленными рисками, зонами развития и рекомендациями по оптимизации HR-процессов. |  |  |  |
|  | Подготовка и утверждение плана корректирующих мероприятий по результатам аудита. |  |  |  |
| Оценка корпоративных компетенций |  | HR-центр Мухамбеткалиев Д. | Май 2026 г. | Отчёт по результатам оценки компетенций |
|  | Подготовка инструментария и информирование работников о целях и порядке оценки. |  |  |  |
|  | Проведение оценки по «Модели корпоративных компетенций» (тестирование, интервью, ассессмент). |  |  |  |
| Оценка уровня лояльности работников к работодателю |  | HR-центр Жалгасова А. Сырлыбаева А. | Июнь 2026 г. Декабрь 2026 г. | Отчёт по итогам оценки уровня лояльности |
|  | Проведение анкетирования работников по утверждённой «Методике по оценке лояльности». |  |  |  |
|  | Расчёт интегрального показателя по эмоциональной, рациональной и поведенческой приверженности. |  |  |  |
|  | Формирование аналитического отчёта с рекомендациями по улучшению лояльности |  |  |  |
| Сопровождение КПЭ работников |  | Керімбай А.Т. Мухамбеткалиев Д. Сырлыбаева А. | Ежеквартально: март, июнь, сентябрь, декабрь 2026 г. | Квартальные аналитические отчёты по КПЭ |
|  | Консультационно-методологическое сопровождение по постановке и корректировке КПЭ. |  |  |  |
|  | Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей. |  |  |  |
|  | Формирование и согласование аналитических отчётов по результатам кварталов. |  |  |  |
| Обучение по ИИ и цифровым навыкам (1 квартал) |  | HR-центр Жалгасова А. | Январь – март 2026 г. (30 рабочих дней) | Итоговые отчёты и сертификаты слушателей |
|  | Организация и проведение обучающих программ (по 10 дней каждая): – «Основы искусственного интеллекта. Практика»; – «Основы искусственного интеллекта. Практика: машинное обучение, большие языковые модели и цифровая трансформация»; – «Основы машинного обучения. Практика»; – «Новые медиа: SMM и digital-маркетинг. Практика»; – «Введение в анализ данных. Практика»; – «Информационная безопасность. Практика»; – «Введение в IT. Практика». |  |  |  |
|  | Контроль присутствия и успеваемости слушателей. |  |  |  |
|  | Подготовка итоговых отчётов по обучению и формирование перечня рекомендаций для внедрения. |  |  |  |
| Диагностика копроративной культуры |  | HR-центр Жалгасова А. | Октябрь 2026 г. | Отчёт по итогам оценки уровня КК |
|  | Проведение опроса работников по утверждённому Порядку. |  |  |  |
|  | Формирование аналитического отчёта с рекомендациями по улучшению КК |  |  |  |
| Оценка социально-психологического климата (СПК) |  | HR-центр Психолог (внешний консультант ГПХ) Сырлыбаева А. | Январь – декабрь 2026 г. (в течение года) | Аналитический отчёт по СПК |
|  | Продление договора ГПХ с Ибрагим А.Е. |  |  |  |
|  | Проведение социологического опроса работников в организациях: Окжетпес Алматы, Окжетпес Боровое, НГ, ЦСЭЭ. |  |  |  |
|  | Анализ данных, определение индекса СПК, выявление проблемных зон. |  |  |  |
|  | Подготовка рекомендаций по улучшению климата в коллективах. |  |  |  |
| Рекрутинг для подведомственных организаций |  | HR-центр Керімбай А.Т. | Январь – декабрь 2026 г. (в течение года) | Отчёт о закрытых вакансиях и адаптационных мероприятиях |
|  | Определение потребности в персонале (после тестового подбора на примере БМЦ и Окжетпес Боровое применения для всех ПО). |  |  |  |
|  | Размещение объявлений и проведение отбора кандидатов. |  |  |  |
|  | Подготовка отчёта о закрытии вакансий и адаптации новых работников. |  |  |  |
| Служба цифровизации и развития искусственного интеллекта (СЦРИИ) |  |  |  |  |
|  | Закупка компьютерного оборудования и комплектующие на 2026 год | # Ибраев О.Б # Сейділдай Г.Т. Абжами К.Н | Январь | # Информация |
|  | Проведение закупки и внедрение DLP | # Ибраев О.Б # Сейділдай Г.Т. Абжами К.Н | Январь | # Информация |
|  | Актуализация всех нормативных документов по ИБ | Ибраев О.Б Абжами К.Н | Январь | # Информация |
|  | Реализация Дорожной карты по внедрению платформы LMS | Ибраев О.Б. Караманова А.С. Садбеков М.А. | 2- квартал 2026 г. | Акт ввода в промышленную эксплуатацию |
|  | Загрузка видео материала в ИС-LMS Moodle | # Ибраев О.Б # Садбеков М.А. Абжами К.Н | Январь | Информация |
|  | Организация и проведение закупки услуг по внедрению и сопровождению цифровых решений. | Ибраев О.Б Абжами К.Н | Февраль | # Информация |
|  | Проведение ежеквартальных курсов по «Кибергигиене» для сотрудников Общества | # Ибраев О.Б # Абжами К.Н | Февраль, Май, Август, Октябрь | Информация |
|  | Подготовка к прохождению ГТС | # Ибраев О.Б # Абжами К.Н | Февраль | Информация |
|  | Централизованное управление учетными записями | Ибраев О.Б Абжами К.Н | Март | Информация |
|  | Обеспечить привлечение сертифицированных этичных хакеров | Ибраев О.Б Абжами К.Н | Апрель | Информация |
|  | Внутренний аудит по информационной безопасности | Ибраев О.Б Абжами К.Н | Май | Информация |
|  | Привлечение организаций для проведения испытания и замеров в серверном помещений | Ибраев О.Б Абжами К.Н | Июнь | Информация |
|  | Формирование бюджетной заявки на 2027 год | Ибраев О.Б Абжами К.Н | Октябрь | Информация |
|  | Обеспечение постоянного контроля и безаварийная эксплуатация объектов, находящихся на балансе Общества и переданных в арендное пользование | Иманберлинов А. К. | В течении года | Информация |
|  | Своевременная и качественная подготовка объектов и получение актов готовности к отопительному сезону 2026-2027 гг. | Иманберлинов А. К. | Июль | Получение актов готовности от теплоснабжающей организации |
|  | Проведение работ по технической документации объектов (тех. паспорта, локальные сметы, проектно-сметная документация и т.д.) | Иманберлинов А. К. | По мере возникновения необходимости | Техническая документация объектов |
| Административно-управленческий персонал (АУП) |  |  |  |  |
|  | Предоставление отчета о движениях долгосрочных инвестиций в Уставном капитале | Шуншалина Г.Ш | Ежеквартально до 06 числа, следующего за отчетным месяцем | Отчет в МЦ УДП РК |
|  | Предоставление отчета о состоянии дебиторской и кредиторской задолженности | Шуншалина Г.Ш. Бейсембаева А.К. | Ежеквартально до 15 числа, следующего за отчетным месяцем | Отчет в МЦ УДП РК |
|  | Предоставление налоговой декларации ф.200 | Шуншалина Г.Ш | Ежеквартально до 15 числа второго месяца, следующего за отчетным | Уведомление о принятии отчета. |
|  | Предоставление налоговой декларация ф.300 | Шуншалина Г.Ш. Бейсембаева А.К. | Ежеквартально до 15 числа второго месяца, следующего за отчетным | Уведомление о принятии отчета. |
|  | Предоставление налоговой декларация по корпоративному налогу за 2025 год ф.100 | Шуншалина Г.Ш. | 31 марта 2026 г. | Уведомление о принятии отчета. |
|  | Проведение инвентаризации товарно-материальных ценностей, долгосрочных активов по Общества | Шуншалина Г.Ш. Бейсембаева А.К. | Октябрь –ноябрь 2026 г | Протокол инвентаризационной комиссии |
|  | Формирование отчета по исполнению Плана Развития и представление его на утверждение Совета Директоров | Шуншалина Г.Ш. Бейсембаева А.К. | В течении 20 раб дней после утверждения аудита финансовой отчетности СД | Отчет по исполнению Плана Развития |
|  | Предоставление финансовой отчетности за 2025 год в «Депозитарий финансовой отчетности» | Шуншалина Г.Ш. Бейсембаева А.К. | 31 августа 2026 г. | Уведомление о принятии отчета. |
|  | Предоставление информации о среднемесячной заработной плате | Шуншалина Г.Ш. Бейсембаева А.К. | Ежеквартально до 08 числа, следующего за отчетным месяцем | Отчет в МЦ УДП РК |
|  | Проведение анализа финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2026 год | Агитаева Р.А. | Раз в полугодие | Анализ |
|  | Уточнение плана развития за 1 полугодие 2026 год | Агитаева Р.А. | Июнь | План развития |
|  | Уточнение плана развития за 2 полугодие 2026 года | Агитаева Р.А. | Декабрь | План развития |
|  | Формирования бюджета и Плана развития на 2027 год | Агитаева Р.А. | Декабрь | План развития |
|  | Актуализация внутренних нормативных документов Общества | Нуркенов М.М. | Согласно утвержденного графика | Приказы об утверждении ВНД/ Решение Совета директоров |
|  | Проведение правовой экспертизы и согласования договоров и иных документов Общества | Нуркенов М.М. | Постоянно | Визы/заключения |
|  | Ведение претензионно-исковой работы | Нуркенов М.М. | По мере возникновения необходимости | Претензии/судебные акты |
|  | Обеспечение соблюдения антикоррупционного законодательства в Обществе | Нуркенов М.М. | Постоянно | Анализ ВКР/Акты/проверки контрагентов |
|  | Проведение заседаний Совета директоров Общества | Нуркенов М.М. | В течении года | Решения/протокола СД |
|  | Разработка КПЭ работников АУП и контроль за правильным заполнение ИКР работников | Кусаинов Н.А. | Ежеквартально | Проведение оценки КПЭ каждого работника в информационной системе «Битрикс» |
|  | Проведение мероприятий, направленных на укрепление корпоративного (командного) духа (тимбилдинги, совместные активности и др.) | Кусаинов Н.А. | Ежеквартально | Отчет о проведении мероприятий с занесением в новостной портал ИС «Битрикс» |
|  | Обеспечение прохождения работниками семинаров организованных в АО «ЦМТИС» по соответствующим направлениям деятельности | Кусаинов Н.А | Постоянно | Внесение сведений о сертификатах в личные дела работников и карточки работников в ИС ЕКС |
|  | Ревизия и актуализация личных дел работников | Кусаинов Н.А | Постоянно | Отчет о проведенной ревизии и актуализации личных дел работников |
|  | Проведение государственных закупок Общества | Сейділдай Г.Т. | В течении года | Договора |
|  | Фромирование Плана государственных закупок на 2027 год | Сейділдай Г.Т. | Декабрь | План |
| Внутренний аудитор |  |  |  |  |
|  | Проведение аудиторских мероприятий в соответствии с планом аудита на 2026 год | Досмухамбетова Д.А. | В течении года | Аудиторский отчет |
|  | Подготовка материалов к заседаниям Совета директоров касательно аудита | Досмухамбетова Д.А. | ежеквартально | Отчеты |
|  | Разработка и внесение изменений и дополнений в внутренние нормативные документы Общества | Досмухамбетова Д.А. | Согласно утвержденного графика | Решение СД |
|  | Мониторинг исполнения рекомендаций (при наличии) | Досмухамбетова Д.А. | Согласно срокам рекомендаций | мониторинг |
| Общие вопросы |  |  |  |  |
|  | Реализация Концепции развития Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан на 2025-2027 годы | Сағынбердіқызы Ж. Камарова А.Е. Караманова А.С. Ибраев О.Б. | В течение года | Итоговая информация |
|  | Мониторинг и участие в тендерах по услугам на портале государственных закупок и иных площадках РК | Сағынбердіқызы Ж. Камарова А.Е. Караманова А.С. Ибраев О.Б. | В течение года | Договора |
|  | Исполнение протокольных поручений УДП РК, МЦ УДП РК, руководства Общества, по направлениям функциональных обязанностей | Сағынбердіқызы Ж. Камарова А.Е. Караманова А.С. Ибраев О.Б. | В течение года | Информация |
|  | Повышение квалификации сотрудников ЦКО Общества | Кусаинов Н.А. Сағынбердіқызы Ж. Камарова А.Е. Караманова А.С. Ибраев О.Б. | В течение года | Информация, сертификат |