БЕКІТЕМІН

«Медициналық технологиялар және ақпараттық жүйелер орталығы» АҚ -ның Президенті

_______________Е.Н. Дауенов

«____»  _________ 2025 жыл

«Медициналық технологиялар және ақпараттық жүйелер орталығы» АҚ -ның 2026 жылға арналған

ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ

| № р/с | Іс-шаралар | Жауапты тұлғалар | Орындау мерзімі | Аяқтау нысаны және орындалу мәртебесі |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Корпоративті оқыту орталығы (КОО) |  |  |  |  |
|  | Білім беру қызметтерін көрсетуге ҚР ПІБ ВБҰ-мен Шарттар жасау | Қараманова А.С. Жарилқанова А.Ж. | Қаңтар-ақпан | Шарттар |
|  | Кофе-брейкке көшпелі қызмет көрсету (кейтеринг) жөніндегі қызметтерді Жеткізушімен Шарт жасау | Қараманова А.С. Сейдилдай Г.Т. | Қаңтар | Шарт |
|  | Полиграфиялық қызметтерді Жеткізушімен Шарт жасау | Қараманова А.С. Сейділдай Г.Т. | Қаңтар | Шарт |
|  | ҚР ПІБ ведомстволық бағынысты ұйымдарының қызметкерлерiн оқыту жөнiндегi iс-шараларды жүзеге асыру (42 семинар) | Қараманова А.С. Жұмашева Д.Н. Жарилқанова А.Ж. Садбеков М.А. | Жыл бойы | Семинарлар |
|  | ҚР ПІБ ведомстволық бағынысты ұйымдарының жаңа қызметкерлері үшін «Onboarding UDP» бейімдеу курсын өткізу | Қараманова А.С. Жұмашева Д.Н. | Жыл бойы | Семинарлар |
|  | 2027 жылға арналған оқыту шараларының тақырыптарын әзірлеу және ҚР ПІБ Үйлестіру кеңесінде бекіту | Қараманова А.С. Жарилқанова А.Ж. | ІІ тоқсан | ҚР ПІБ ҮК хаттамасы |
|  | ҚР аймақтарындағы білім беру жүйесінің басшылары мен қаржыгерлеріне семинарлар өткізу | Қараманова А.С. Жұмашева Д.Н. | І тоқсан | Семинар |
|  | КОО оқыту бағдарламалары бойынша методикалық материал дайындау | Қараманова А.С. Жұмашева Д.Н. Жарилқанова А.Ж. Садбеков М.А. | Жыл бойы | Методикалық бағдарлама |
|  | Қоғамның медиа-жоспары мен PR-жұмысын іске асыру | Байтұрсын М.У. | Жыл бойы | БАҚ мен әлеуметтік желілердегі ақпарат |
|  | Имидждік іс-шараларға мониторинг жүргізу және қатысу (көрмелер, форумдар, конференциялар, семинарлар) | Қараманова А.С. Жұмашева Д.Н. Жарилқанова А.Ж. Садбеков М.А. | Жыл бойы | Ақпарат |
| Медицина қызметкерлерінің құзыреттерін дамыту орталығы (МҚҚДО) |  |  |  |  |
|  | 028 бюджеттік бағдарлама шеңберінде білім беру іс-шараларын ұйымдастыру және өткізу | Сағынбердіқызы Ж. МҚҚДО қызметкерлері | Ай сайын | Есеп |
|  | ҚР ПІБ және ҚР ПІБ МО хаттамалық тапсырмаларын және өзге де міндеттерін орындау | Сағынбердіқызы Ж. МҚҚДО қызметкерлері | Тұрақты | Ақпарат |
|  | ISO 9001 стандартына сәйкес процестерді реинжинирингтеу және тәуекелдерді басқару бойынша «Қарлығаш» б/б шарт жасасу | Сағынбердіқызы Ж. | 2026 ж. қаңтар | Ақпарат |
|  | «Бурабай» МҰТП-мен СМЖ бойынша шарт жасасу | Сағынбердіқызы Ж. | 2026 ж. қаңтар | Ақпарат |
|  | 028 ББ бойынша бағалар прейскурантын бекіту | Сағынбердіқызы Ж. | 2026 ж. қаңтар | Ақпарат |
|  | ҚР ПІБ МО мен облыс әкімдіктері арасындағы меморандум орындалуы бойынша есеп қалыптастыру | Сағынбердіқызы Ж. | 2026 ж. қаңтар | Хат |
|  | 028 ББ шеңберінде онлайн (Zoom) семинарлар өткізу бойынша жеткізушімен шарт жасасу | Сағынбердіқызы Ж. МҚҚДО қызметкерлері | 2026 ж. қаңтар | Ақпарат |
|  | Президенттік орталықта залды жалға алу бойынша шарт жасасу | Сағынбердіқызы Ж. | 2026 ж. қаңтар | Ақпарат |
|  | Байланыс қызметтерін көрсетушімен шарт жасасу | Сағынбердіқызы Ж. МҚҚДО қызметкерлері | 2026 ж. қаңтар | Ақпарат |
|  | Мемлекеттік тапсырма бойынша есептерді қорғау және 028 ББ актілерін ұсыну | Сағынбердіқызы Ж. МҚҚДО қызметкерлері | Ай сайын | Ақпарат |
|  | 028 ББ бойынша тренерлермен/лекторлармен шарттар жасасу | Сағынбердіқызы Ж. МҚҚДО қызметкерлері | Тоқсан сайын | Ақпарат |
|  | МҚҚДО қызметтерін өзектендіру және МО-ға тарату | Сағынбердіқызы Ж. МҚҚДО қызметкерлері | 2026 ж. I тоқсан | Ақпарат |
|  | Өңірлік ДСБ-мен білім беру қызметтерін көрсету бойынша жұмыс | Сағынбердіқызы Ж. МҚҚДО қызметкерлері | Тоқсан сайын | Ақпарат |
|  | ҚР ПІБ МО даму тұжырымдамасын (2025–2027 жж.) іске асыру | Сағынбердіқызы Ж. МҚДО қызметкерлері | Жол картасына сай | Ақпарат |
|  | 2026 жылға бюджетті түзетуге материалдар дайындау | Сағынбердіқызы Ж. | 2026 ж. I–II тоқсан | Құжаттар папкасы |
|  | 2026 жылға мемлекеттік тапсырма бойынша бюджетті түзетуді қорғау | Сағынбердіқызы Ж. | 2026 ж. II тоқсан | Бюджеттік өтінім |
|  | Коммерцияландыру бойынша шарттар жасасу | Сағынбердіқызы Ж. МҚҚДО қызметкерлері | Жыл бойы | Ақпарат |
|  | 2026 ж. II тоқсанға тренерлерді іріктеу жөніндегі комиссия отырысын ұйымдастыру | Сағынбердіқызы Ж. МҚҚДО қызметкерлері | 2026 ж. наурыз | Хаттама |
|  | Полиграфиялық қызметтер көрсету бойынша шарт жасасу (блокноттар, сертификаттар) | Сағынбердіқызы Ж. МҚҚДО қызметкерлері | 2026 ж. I–II тоқсан | Ақпарат |
|  | 028 ББ бойынша кеңсе тауарларын сатып алу жөніндегі шарттар жасасу | Сағынбердіқызы Ж. МҚҚДО қызметкерлері | 2026 ж. I–II тоқсан | Ақпарат |
|  | Көшпелі оқыту іс-шаралары үшін залды жалға алу, кофе-брейк, ауыз су қызметтеріне шарт жасасу | Сағынбердіқызы Ж. МҚҚДО қызметкерлері | 2026 ж. II–III тоқсан | Ақпарат |
|  | 2026 ж. II жартыжылдыққа комиссия отырысын ұйымдастыру | Сағынбердіқызы Ж. МҚҚДО қызметкерлері | 2026 ж. маусым | Хаттама |
|  | 2026 ж. I жартыжылдық бойынша МТАЖО перспективалық жоспарын орындау | Сағынбердіқызы Ж. МҚҚДО қызметкерлері | 2026 ж. шілде | Хат |
|  | Мемлекеттік сатып алулар порталы арқылы оқыту іс-шараларын мониторингтеу | Сағынбердіқызы Ж. МҚҚДО қызметкерлері | Жыл бойы | Ақпарат |
|  | 2027-2029 жылдарға арналған 028 бюджеттік бағдарлама бойынша сметаны қалыптастыру(коммерциялық ұсыныстар жинау, бағаларды талдау және негіздеу) | Сағынбердіқызы Ж. МҚҚДО қызметкерлері | 2026 ж. III-IV тоқсан | Ақпарат |
|  | 2027–2029 жж. бюджеттік өтінімді Қаржы министрлігі, ҚР ПІБ, БҚДА алдында қорғау | Сағынбердіқызы Ж. | 2026 ж. II жартыжылдық | Бюджеттік өтінім |
|  | 2026 ж. 9 ай бойынша перспективалық жоспарды орындау | Сағынбердіқызы Ж. | 2026 ж. III тоқсан | Хат |
|  | 2027 жылға білім беру іс-шаралары жоспарын қалыптастыру | Сағынбердіқызы Ж. | 2026 ж. желтоқсан | Ақпарат |
|  | 2027 ж. I тоқсанға комиссия отырысын ұйымдастыру | Сағынбердіқызы Ж. | 2026 ж. желтоқсан | Хаттама |
|  | 2027 жылға мемлекеттік тапсырма бойынша ҚР ПІБ-мен шарт жасасу | Сағынбердіқызы Ж. | 2026 ж. желтоқсан | Ақпарат |
| HR – орталығы |  |  |  |  |
| HR процестерінің аудиті |  | Камарова А.Е. HR-талдаушы (АҚС) Заңгер (сарапшы АҚС) | 2026 ж. Қаңтар - желтоқсан (жыл бойы) | HR-процестердің аудиті бойынша қорытынды есеп |
|  | Ведомстволық бағынысты ұйымдардағы барлық қолданыстағы HR-процестерге талдау және түгендеу жүргізу (кадрлық іс жүргізу, іріктеу, бейімдеу, оқыту, бағалау, дамыту, уәждеу) |  |  |  |
|  | Анықталған тәуекелдермен, даму аймақтарымен және HR-процестерді оңтайландыру бойынша ұсыныстармен есепті қалыптастыру |  |  |  |
|  | Аудит нәтижелері бойынша түзету іс-шараларының жоспарын дайындау және бекіту |  |  |  |
| Корпоративтік құзыреттерді бағалау |  | HR-орталығы Мухамбеткалиев Д. | Мамыр | Құзыреттерді бағалау нәтижелері бойынша есеп |
|  | Құрал-саймандарды дайындау және қызметкерлерді бағалау Мақсаты мен тәртібі туралы хабардар ету |  |  |  |
|  | «Корпоративтік құзыреттілік моделі» бойынша бағалау жүргізу (тестілеу, сұхбат, ассессмент) |  |  |  |
| Қызметкерлердің жұмыс берушіге деген адалдық деңгейін бағалау |  | HR-орталығы Жалгасова А. Сырлыбаева А. | Маусым Желтоқсан | Адалдық деңгейін бағалау қорытындысы бойынша есеп |
|  | Бекітілген «Адалдықты бағалау әдістемесі» бойынша қызметкерлерге сауалнама жүргізу |  |  |  |
|  | Эмоционалды, рационалды және мінез-құлық міндеттемелері бойынша интегралды көрсеткішті есептеу |  |  |  |
|  | Адалдықты жақсарту бойынша ұсыныстармен талдамалық есепті қалыптастыру |  |  |  |
| КПЭ қызметкерлерін сүйемелдеу |  | Керімбай А.Т. Мухамбеткалиев Д. Сырлыбаева А. | Тоқсан сайын: наурыз, маусым, қыркүйек, желтоқсан | КПЭ бойынша тоқсандық талдамалық есептер |
|  | КПЭ қою және түзету бойынша консультациялық-әдіснамалық сүйемелдеу |  |  |  |
|  | Көрсеткіштердің орындалуының тоқсан сайынғы мониторингі |  |  |  |
|  | Тоқсан нәтижелері бойынша талдамалық есептерді қалыптастыру және келісу |  |  |  |
| ЖИ және цифрлық дағдылар бойынша оқыту (1 тоқсан) |  | HR-орталығы Жалгасова А. | 2026 жылғы қаңтар-наурыз (30 жұмыс күні) | Қорытынды есептер және тыңдаушылардың сертификаттары |
|  | Оқу бағдарламаларын ұйымдастыру және өткізу (әрқайсысы 10 күннен): - «Жасанды интеллект негіздері. Тәжірибе»; - «Жасанды интеллект негіздері. Тәжірибе: Машиналық оқыту, үлкен тілдік модельдер және цифрлық трансформация»; - «Машиналық оқыту негіздері. Тәжірибе»; – «Жаңа медиа: SMM және digital-маркетинг. Тәжірибе»; - «Деректерді талдауға кіріспе. Тәжірибе»; - «Ақпараттық қауіпсіздік. Тәжірибе»; – «IT-ге кіріспе. Тәжірибе» |  |  |  |
|  | Тыңдаушылардың қатысуы мен үлгерімін бақылау |  |  |  |
|  | Оқыту бойынша қорытынды есептерді дайындау және енгізу үшін ұсынымдар тізбесін қалыптастыру |  |  |  |
| Корпоративтік мәдениеттің диагностикасы |  | HR-центр Жалгасова А. | Қазан | КМ деңгейін бағалау қорытындысы бойынша есеп |
|  | Бекітілген тәртіп бойынша қызметкерлерге сауалнама жүргізу |  |  |  |
|  | КМ жақсарту бойынша ұсынымдармен талдамалық есепті қалыптастыру |  |  |  |
| Әлеуметтік-психологиялық климатты бағалау (ӘПК) |  | HR орталығы Психолог (АҚС сыртқы кеңесшісі) Сырлыбаева А. | 2026 жылғы қаңтар-желтоқсан (жыл бойы) | ӘПК бойынша талдамалық есеп |
|  | А. Е. Ибрагиммен АҚС шартын ұзарту |  |  |  |
|  | Оқжетпес Алматы, Оқжетпес Бурабай, ҰГ, ОЭО ұйымдарында қызметкерлерге әлеуметтік сауалнама жүргізу |  |  |  |
|  | Деректерді талдау, ӘПК индексін анықтау, проблемалық аймақтарды анықтау |  |  |  |
|  | Ұжымдарда климатты жақсарту бойынша ұсыныстар дайындау |  |  |  |
| Ведомстволық бағынысты ұйымдар үшін рекрутинг |  | HR-орталығы Керімбай А.Т. | 2026 жылғы қаңтар-желтоқсан (жыл бойы) | Жабық жұмыс орындары мен бейімделу шаралары туралы есеп |
|  | Персонал қажеттілікті анықтау (БМО және Бурабай Оқжетпес мысалында тестілік іріктеуден кейін барлық БҰ үшін қолдану). |  |  |  |
|  | Хабарландыруларды орналастыру және кандидаттарды іріктеуді жүргізу |  |  |  |
|  | Бос жұмыс орындарын жабу және жаңа жұмысшыларды бейімдеу туралы есеп дайындау |  |  |  |
| Цифрландыру және жасанды интеллектті дамыту қызметі (ЦЖИДҚ) |  |  |  |  |
|  | 2026 жылға арналған компьютерлік жабдықтар мен жинақтаушы бөлшектерді сатып алу | # Ибраев О.Б # Сейділдай Г.Т. Абжами К.Н | Қаңтар | # Ақпарат |
|  | DLP жүйесін сатып алу және енгізу | # Ибраев О.Б # Сейділдай Г.Т. Абжами К.Н | Қаңтар | # Ақпарат |
|  | АҚ бойынша барлық нормативтік құжаттарды өзектендіру | Ибраев О.Б Абжами К.Н | Қаңтар | # Ақпарат |
|  | LMS платформасын енгізу бойынша жол картасын іске асыру | Ибраев О.Б. Караманова А.С. Садбеков М.А. | 2026 жылдың 2-тоқсаны | Өнеркәсіптік пайдалануға беру актісі |
|  | Видео материалды ИС-LMS Moodle жүйесіне жүктеу | # Ибраев О.Б # Садбеков М.А. Абжами К.Н | Қаңтар | Ақпарат |
|  | Цифрлық шешімдерді енгізу және қолдау бойынша қызметтерді сатып алуды ұйымдастыру және жүргізу | Ибраев О.Б Абжами К.Н | Ақпан | # Ақпарат |
|  | Қоғам қызметкерлеріне «Кибергигиена» тақырыбында тоқсан сайын оқыту курстарын ұйымдастыру | # Ибраев О.Б # Абжами К.Н | Ақпан, Мамыр, Тамыз,Қазан | Ақпарат |
|  | ГТС-тен өтуге дайындық | # Ибраев О.Б # Абжами К.Н | Ақпан | Ақпарат |
|  | Орталықтандырылған есептік жазбаларды басқару | Ибраев О.Б Абжами К.Н | Наурыз | Ақпарат |
|  | Сертификатталған киберқауіпсіздік мамандарын тартуды қамтамасыз ету | Ибраев О.Б Абжами К.Н | Сәуір | Ақпарат |
|  | Ақпараттық қауіпсіздік бойынша ішкі аудит | Ибраев О.Б Абжами К.Н | Мамыр | Ақпарат |
|  | Серверлік бөлмелерде сынақтар мен өлшеулер жүргізу үшін ұйымдарды тарту | Ибраев О.Б Абжами К.Н | Маусым | Ақпарат |
|  | 2027 жылға арналған бюджеттік өтінімді жасау | Ибраев О.Б Абжами К.Н | Қазан | Ақпарат |
|  | Қоғамның балансында тұрған және жалға пайдалануға берілген нысандардың тұрақты бақылауын және апатсыз пайдаланылуын қамтамасыз ету | А. Қ. Иманберлинов | Жыл бойы | Ақпарат |
|  | 2026–2027 жылдарға арналған жылыту маусымына нысандарды уақтылы, сапалы дайындауды қамтамасыз ету және дайындық актілерін алу | А. Қ. Иманберлинов | Шілде | Жылу беру ұйымынан дайындық актілерін алу |
|  | Нысандардың техникалық құжаттамасы бойынша жұмыстарды жүргізу (техникалық паспорттар, жергілікті сметалар, жобалық-сметалық құжаттама және т.б.) | А. Қ. Иманберлинов | Қажеттілік пайда болған жағдайда | Нысандардың техникалық құжаттамасы |
| Әкімшілік-басқару персоналы (ӘБП) |  |  |  |  |
|  | Жарғылық капиталдағы ұзақ мерзімді инвестициялардың қозғалысы туралы есеп беру | Шуншалина Г.Ш | Тоқсан сайын есепті айдан кейінгі 06-шы күнге дейін | ҚР ПІБ МО есеп |
|  | Дебиторлық және кредиторлық берешектің жай-күйі туралы есеп беру | Шуншалина Г.Ш. Бейсембаева А.К. | Тоқсан сайын есепті айдан кейінгі 15-ші күнге дейін | ҚР ПІБ МО есеп |
|  | Н.200 салық декларациясын ұсыну | Шуншалина Г.Ш | Тоқсан сайын есепті айдан кейінгі екінші айдың 15-күніне дейін | Есепті қабылдау туралы хабарлама |
|  | Н.300 салық декларациясын ұсыну | Шуншалина Г.Ш. Бейсембаева А.К. | Тоқсан сайын есепті айдан кейінгі екінші айдың 15-күніне дейін | Есепті қабылдау туралы хабарлама. |
|  | 2025 жылғы ф.100 корпоративтік салық декларациясы ұсыну | Шуншалина Г.Ш. | 31 наурыз 2026 ж. | Есепті қабылдау туралы хабарлама. |
|  | Қоғам бойынша тауарлық-материалдық құндылықтарға, ұзақ мерзімді активтерге түгендеу жүргізу | Шуншалина Г.Ш. Бейсембаева А.К. | Қазан-қараша 2026 ж. | Түгендеу комиссиясының хаттамасы |
|  | Даму жоспарының орындалуы бойынша есепті қалыптастыру және оны Директорлар Кеңесінің бекітуіне ұсыну | Шуншалина Г.Ш. Бейсембаева А.К. | ДК қаржылық есептілік аудиті бекітілгеннен кейін 20 жұмыс күні ішінде | Даму жоспарының орындалуы бойынша есеп |
|  | 2025 жылғы қаржылық есептілікті «Қаржылық есептілік депозитарийіне» ұсыну | Шуншалина Г.Ш. Бейсембаева А.К. | 31 тамыз 2026 ж. | Есепті қабылдау туралы хабарлама. |
|  | Орташа айлық жалақы туралы ақпарат беру | Шуншалина Г.Ш. Бейсембаева А.К. | Тоқсан сайын есепті айдан кейінгі 8-ші күнге дейін | ҚР ПІБ МО есеп |
|  | Қоғамның 2026 жылғы Қаржы-шаруашылық қызметіне талдау жүргізу | Агитаева Р.А. | Жартыжылдықта бір рет | Талдау |
|  | 2026 жылғы 1-жартыжылдықтағы даму жоспарын нақтылау | Агитаева Р.А. | Маусым | Даму жоспары |
|  | 2026 жылғы 2-жартыжылдықтағы даму жоспарын нақтылау | Агитаева Р.А. | Желтоқсан | Даму жоспары |
|  | 2027 жылға арналған бюджетті және даму жоспарын қалыптастыру | Агитаева Р.А. | Желтоқсан | Даму жоспары |
|  | Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарын өзектендіру | Нуркенов М.М. | Бекітілген кестеге сәйкес | ІНҚ бекіту туралы бұйрықтар / Директорлар кеңесінің шешімі |
|  | Қоғамның шарттары мен өзге де құжаттарына құқықтық сараптама және келісу жүргізу | Нуркенов М.М. | Тұрақты | Визалар/қорытындылар |
|  | Талап-арыз жұмысын жүргізу | Нуркенов М.М. | Қажеттілік туындаған кезде | Шағымдар/сот актілері |
|  | Қоғамда сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманың сақталуын қамтамасыз ету | Нуркенов М.М. | Тұрақты | талдау / актілер / контрагенттерді тексеру |
|  | Проведение заседаний Совета директоров Общества | Нуркенов М.М. | В течении года | Қоғамның Директорлар кеңесінің отырыстарын өткізу |
|  | ӘБП жұмыскерлерінің КПЭ әзірлеу және жұмыскерлердің қызметкердің жеке картасы дұрыс толтырылуын бақылау | Кусаинов Н.А. | Тоқсан сайын | «Битрикс» ақпараттық жүйесінде әрбір қызметкердің КПЭ бағалауын жүргізу |
|  | Корпоративтік (командалық) рухты нығайтуға бағытталған іс-шараларды өткізу (тимбилдингтер, бірлескен іс-шаралар және т. б.) | Кусаинов Н.А. | Тоқсан сайын | «Битрикс» АЖ жаңалықтар порталына енгізу арқылы іс-шараларды өткізу туралы есеп |
|  | Жұмыскерлердің қызметтің тиісті бағыттары бойынша «МТАЖО» АҚ-да ұйымдастырылған семинарлардан өтуін қамтамасыз ету | Кусаинов Н.А | Тұрақты | Сертификаттар туралы мәліметтерді қызметкерлердің жеке істеріне және қызметкерлердің карточкаларына енгізу |
|  | Қызметкерлердің жеке істерін тексеру және өзектендіру | Кусаинов Н.А | Тұрақты | Қызметкерлердің жеке істеріне жүргізілген тексеру және өзектендіру туралы есеп |
|  | Қоғамның мемлекеттік сатып алуларын жүргізу | Сейділдай Г.Т. | Жыл бойы | Шарттар |
|  | 2027 жылға арналған мемлекеттік сатып алу жоспарын қалыптастыру | Сейділдай Г.Т. | Желтоқсан | Жоспар |
| Ішкі аудитор |  |  |  |  |
|  | 2026 жылға арналған аудит жоспарына сәйкес аудиторлық іс-шараларды жүргізу | Досмухамбетова Д.А. | Жыл бойы | Аудиторлық есеп |
|  | Директорлар кеңесінің отырыстарына аудитке қатысты материалдарды дайындау | Досмухамбетова Д.А. | Тоқсан сайын | Есептер |
|  | Қоғамның қолданыстағы ішкі құжаттарын әзірлеу, өзгерістер енгізу | Досмухамбетова Д.А. | Бекітілген кестеге сәйкес | Директорлар кеңесінің шешімі |
|  | Ұсынымдардың орындалу мониторингі (болған жағдайда) | Досмухамбетова Д.А. | Ұсыным мерзімдеріне сәйкес | Мониторинг |
| Жалпы сұрақтар |  |  |  |  |
|  | Қазақстан Республикасы Президенті Іс Басқармасының Медициналық орталығын дамытудың 2025-2027 жылдарға арналған тұжырымдамасын іске асыру | Сағынбердіқызы Ж. Камарова А.Е. Караманова А.С. Ибраев О.Б. | Жыл бойы | Қорытынды ақпарат |
|  | Мемлекеттік сатып алу порталында және ҚР өзге де алаңдарында көрсетілетін қызметтер бойынша тендерлерге мониторинг жасау және қатысу | Сағынбердіқызы Ж. Камарова А.Е. Караманова А.С. Ибраев О.Б. | Жыл бойы | Шарттар |
|  | Функционалдық міндеттердің бағыттары бойынша ҚР ПІБ, ҚР ПІБ МО, Қоғам басшылығының хаттамалық тапсырмаларын орындау | Сағынбердіқызы Ж. Камарова А.Е. Караманова А.С. Ибраев О.Б. | Жыл бойы | Ақпарат |
|  | Қоғам қызметкерлерінің біліктілігін арттыру | Кусаинов Н.А. Сағынбердіқызы Ж. Камарова А.Е. Караманова А.С. Ибраев О.Б. | Жыл бойы | Ақпарат, сертификат |